## Entwurf Zeitplan
Terminplanung: Vorlage KZU
Abstimmung vom: |  |  | 2021-03-07
zu erledigen bis | Aufgaben | Zuständig | Bemerkung
ab sofort | Vorprüfung Gemeindeamt | KZU/Federas
2020-06-30 | Vorlage an Parlamentsgemeinden zur Behandlung im Stadtrat und Gemeindeparlament | KZU/Federas | an: Bülach (christian.muehlethaler@buelach.ch), Opfikon (anya.blum@opfikon.ch), Kloten (thomas.peter@kloten.ch)
2020-06-30 | Vorlage an Versammlungsgemeinden zur Behandlung im Gemeinderat und Prüfung RPK (30 Tage) | Bassersdorf | an: Bachenbülach, Bassersdorf, Embrach, Freienstein-Teufen, Glattfelden, Hochfelden, Höri, Hüntwangen, Lufingen, Niederglatt, Nürensdorf, Oberembrach, Oberglatt, Rorbas, Wasterkingen, Wil, Winkel
2020-11-30 | Verabschiedung der Vorlage in den Versammlungsgemeinden | Bachenbülach, Bassersdorf, Embrach, Freienstein-Teufen, Glattfelden, Hochfelden, Höri, Hüntwangen, Lufingen, Niederglatt, Nürensdorf, Oberembrach, Oberglatt, Rorbas, Wasterkingen, Wil, Winkel | Abstimmungsempfehlung, z.H. KZU/Federas für die Ergänzung in der Abstimmungszeitung (JA/NEIN)
2020-11-30 | Verabschiedung der Vorlage in den Parlamentsgemeinden (mit Vorbehalt) | spätestens in der Gemeinderatssitzung vom: Bülach (09.11.2020), Opfikon (02.11.2020), Kloten (03.11.2020) | Abstimmungsempfehlung, z.H. KZU/Federas für die Ergänzung in der Abstimmungszeitung (JA/NEIN)
2020-12-04 | Definitive Druckversion der Abstimmungszeitung z. H. Bassersdorf | KZU/Federas
2020-12-07 | Gut zum Druck für Abstimmungszeitung und Stimmzettel an die Druckerei | Bassersdorf/Abraxas
2021-01-04 | Erteilung Verpackungsauftrag | Bassersdorf/Abraxas
2021-02-05 | Anordnung Urnenabstimmungen |  | § 57 GPR (4 Wochen vor Abst.)
2021-02-12 | Zustellung Abstimmungsunterlagen |  | § 62 GPR (3 Wochen vor Abst.)
2021-03-07 | Abstimmungssonntag |  | § 70 GPR
| Veröffentlichung Ergebnis |  | § 81 GPR
Abstimmungsmaterial | Inhalt | Zuständig | Bemerkung
Stimmzettel | Wollen Sie der Erhöhung des Dotationskapitals der Interkommunalen Anstalt KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit in der Höhe von Fr. 16'741'000 und der Anpassung des Anstaltsvertrags zustimmen? | Bassersdorf
Vorlage (Abstimmungszeitung) | Abstimmungszeitung KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit: Erhöhung des Dotationskapitals um Fr. 16'741'000.- | Bassersdorf
Stellungnahme Gemeinderat (inkl. Abschied RPK) | individuell | [einzelne Gemeinden]
Kontakt
Gemeinde Bassersdorf | Elvira Venosta, elvira.venosta@bassersdorf.ch, 044 838 86 03
KZU | Loris Motta, loris.motta@k-z-u.ch, 043 266 51 17
Federas Beratung AG | Katharina Seiler Germanier, katharina.seilergermanier@federas.ch, 044 388 74 53
Stand 29.06.2020